## 第七轮迭代内容
序号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 说明及 关联 | 其他描述 | 处理 人员 | 是否 处理 | 测试 是否完成 | 测试 情况 | 预计开发人天
1 | 后勤之星平台 |  | 管理员有员工账号的功能 |  | 在头像下面添加管理员和员工切换功能。 管理员用户需要添加我的工作模块，我的工作模块与职员账号菜单保持一致（设想设计平台门户）(手机APP端同步处理) | 邓岩 |  |  |  | 5天 |  | 5 | 已完成
2 | 资产模块 | 资产报修/ 维修登记 | 报修/维修登记时支持拍照，图片限制5张 | PC端、APP端关 注影响范围 |  | 罗佳骏 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1 | PC已完成
3 | 资产模块 | 查询与分析 | 添加即将过保资产查询\即将保养资产查询\不 可用资产查询\即将到期资产查询 |  | 目前这些统计在首页仪表盘中有，但是进入明细中时不能去批量的调整，当数量较多时，处理起来较为麻烦，建议在相对因的查询菜单中可以添加一个功能，即批量设置相关有效期，延长时间，对于不可用资产查询、即将到期资产查询两个菜单可以直接添加快捷操作进行报废； | 罗佳骏 |  |  |  | 3天，前1天后两天 | 1 | 2 | 已完成
|  |  | 添加共享中资产查询 | PC端、APP端关 注影响范围 | 列出所有共享中的资产，有数据权限过滤，可设置取消共享，导出Excel | 罗佳骏 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1 | 已完成
|  |  | 添加分类汇总报表（改造现有分类汇总报表） |  | 以树表格的形式展现，支持按照购置日期范围、所属公司查询，导出Excel | 贾建华 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1
|  |  | 添加月增加对账表及统计表 |  | 月增加对账表按照所属公司（资产购入公司）显示各月新增/购入的资产明细，用于财务对账。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | 贾建华 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1
4 | 后勤之星平台 |  | 忘记密码找回功能 |  | 1、如果设置了密码输入错误次数，用户在输入密码错误的同时，提醒用户密码输入错误，还有几次机会，达到错误次数后锁定的提醒； 2、添加密码找回功能，支持手机号码找回密码、支持邮箱找回密码 | 陈胤杰 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1 | 已完成
5 | 手机APP |  | APP功能权限设置 |  | 管理员账号手机APP权限设置（包括功能权限设置页面的改造）
6 | 系统管理 | 权限设置问题 | 勾选父级默认拥有子集权限，也可以取消某 些子集的权限 |  |  | 邓岩 |  |  |  | 6天，前1天后5天 | 1 | 5 | 已完成
7 | 手机APP |  | 员工端APP |  | 扫码借还功能（快捷模式）
8 | 资产模块 | 领用单 | 单据名称“领用单”改为“发放单” |  | 单据明细，单据列表中的描述，单据高级查询中的描述，单据打印 | 李刚 | [6 empty] | 已完成
9 | 我的工作 | 已审批单据 |  |  |  | 邓岩 |  |  |  | 2天，前后各一天 | 1 | 1 | 已完成
2022-1-18陈胤杰设计下午完成，半天

## 易点参考样式
资产分类汇总表 | 在现有的基础上添加残值列
资产分类结存报表