## 第六轮迭代内容
序号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 说明及 关联 | 其他描述 | 处理人员 | 是否 处理 | 测试是否完成 | 测试情况 | 二次测试
1 | 资产模块 | 盘点任务 | 创建三种盘点任务 |  | 1、创建公司盘点任务时，添加查询条件：资产范围（选项：闲置，在用仅公共资产，在用），此功能在国富定制版中已经体现 2、创建任务时支持通过Excel模板的方式导入要盘点的资产清单 | 陈 | 未处理完成 | 已测试 |  | 资产范围无问题，抽盘创建任务时报错，已提交
2 | 资产模块 | 盘点任务 | 任何状态下盘点任务详情 |  | 资产盘点任务，状态为“待盘点”、“盘点中”、“实盘待确认”、“盘点完成”、“处理完成”时支持高级搜索并将查询结果导出EXCEL，包括盘点任务摘要 | 陈 | 未处理完成 | 已测试 |  | 无问题
2.1 | 资产模块 | 盘点任务 | 资产抽盘 | PDA端、手机APP端 | 资产抽盘任务明细通过Excel模板导入，创建好后与公司盘点、集团盘点的盘点模式一样 | 陈 | 未处理完成 | 已测试 |  | 抽盘创建任务时报错，已提交
3 | 资产模块 |  | 资产卡签字 | 1、资产列表 2、资产领用 3、资产转移 | 资产列表中，打印资产卡带出相应签名（转移单签字/领用单签字）；资产退库闲置，资产卡签字清空。 | 邓 | 已经处理 | 已测试 | 未看到效果 | 未看到效果
4 | 耗材模块 | 易耗品清单 | 易耗品清单支持上传图片 | 1、易耗品入库、出库、调拨、报废、盘点相关明细能够带出图片信息 2、单据打印明细能够带出图片 3、易耗品模块，单据明细调用图片 | 易耗品清单支持上传图片（清单加上图片）入库、出库列表中易耗品清单编码改为链接，链接到清单明细。 | 贾 | 已经处理，但不完整 | 已测试 | 目前紧紧在清单上设置了添加图片功能 | 易耗品清单报错，无法添加易耗品，已提交bug
5 | 资产/耗材/在建模块 | 业务单据/基础数据 | 业务单据/基础数据 |  | 支持草稿状态下的业务单据；资产模块基础数据批量删除功能。 | 邓 | 已经处理 | 已测试 | 通过 | 资产分类子节点还有问题，已提交。易耗品的没有做。在建工程的费用模板不进去
6 | 后勤之星平台 |  | 租户数据重新初始化 | 基础数据、单据数据、资产数据、耗材数据、权限数据、角色数据、审批单据数据等等全部重新初始化 | 超级管理员能够对数据进行清空初始化操作（现阶段先通过脚本方式实现） | 邓
7 | 后勤之星平台 |  | 资源文件设置/菜单名称修改 | 资产所有模块；支持用户自定义必填项（支持非业务关联字段设置是否必填，支持修改页面相关描述：如资产名称修改为设备名称） 菜单管理功能 | 支持界面修改资源文件，如修改资产名称为设备名称，并应用于全局； 菜单管理功能：修改菜单名称，调整菜单层级关系。 | 贾 | 已经处理 | 已测试，还需重点测试 | 菜单调整后操作功能按钮丢失；应考虑模块授权的问题
8 | 资产设备维修管理（新模块） | 维修工单（资产设备报维修功能原型） |  |  | 全新模块，需支持审批流程、签字确认、指定人员消息推送
9 | 资产模块 | 资产列表 |  | 资产列表、业务单据中高级查询 | 可以通过复制Excel列中的员工编号或姓名粘贴到查询文本框中进行查询，类似于荣耀需求；（员工信息姓名、编码；资产条码、名称查询条件） | 邓 | 已经处理 | 已测试，还需重点测试 | 查询结果存在导出问题，未按查询结果进行导出
10 | 资产模块 | 统计分析 | 部门汇总报表 |  | 部门汇总报表目前是按照管理部门进行查询的，说实话作用不大，需要修改为按照使用部门进行查询 | 陈 | 已经处理 | 已测试 | 通过
11 | 资产模块 | 资产列表 | 支持选择列进行Excel导出 |  |  | 贾 | 已经处理 | 已测试 | 通过
|  |  | 支持选择行导出（导出所选择数据） |  |  | 贾 | 已经处理 | 已测试 | 资产属性设置中不显示的列也能够导出
12 | 系统管理 | 角色及功能权限 |  |  | 选择角色能够设置成员，批量添加、移除 | 贾 | 已经处理 | 已测试 | 编辑成员选择人员的选择器有样式问题
13 | 资产模块 | 资产列表 |  | 资产列表 | 支持选择资产批量上传附件（图片，附件），即客户可以选择同样类型的资产，同时批量上传相应的图片或附件 | 邓 | 已经处理 | 已测试，还需重点测试 | 批量上传附件存在问题，勾选多个资产，只有一个能上传上
14 | 资产模块 | 资产列表 | 资产列表客户端设置显示与否 |  | 列表的列设置相应较慢，需要优化(易盘点就非常快)
15 | 系统管理/资产/易耗品 | 基础数据/资产数据 | 按模板导出数据 |  | 基础数据部分增加按模板导出功能，资产按导入模板导出功能
16 | 授权方式调整 |  |  |  |  | 邓
17 | 单据退回后能够重新编辑提交审批 | 所有模块 |  |  |  | 陈