## Sheet1
编号 | 问题描述 | 处理人员 | 处理情况 | 备注说明
1 | 手机APP（安卓、苹果）重新发布，内置和县服务器配置地址，桌面图标换成和县农商行的logo。
2 | 手机APP（安卓、苹果）首页图片显示不出来问题（将configure.jsonp文件放到了文件服务后，APP能够登录，但三张图片出不来）
3 | 公司部门编辑，缩写码无需验证是否必填，验证需要取消 | 李 | 已经处理 | 见微信群视频
4 | 部署工具生成配置文件是漏掉了“C8.Service.ApprovalFlow”站点下的Slickflow.json配置 |  |  | 见微信群截图
5 | 资产领用通过导入添加明细的方式，管理人员被修改未导入的使用人，而且显示的是使用人ID | 陈 | 已经处理 | 见微信群截图
6 | 资产列表导出Excel问题 | 陈 | 已经处理 | 见微信群截图
7 | 资产变更记录的变更人不是制单人而是最后签字确认的人，从目前看领用、报废、借用、归还单据所产生的变化都是这样 | 邓 | 已经处理 | 见微信群截图或系统
8 | 审批流程问题，“找不到主管时，由上级主管代为审批”项设置无效 | 邓 | 已经处理 | 见微信群截图
9 | 审批流程问题，一个节点选择两个人，在提交时由申请人选择其中一个进行审批，备选的人审批报错 | 贾 | 已经处理 | 见微信群视频
10 | 资产归还待确认二维码显示样式问题 | 李 | 已经处理 | 见微信群视频
11 | 资产报废处置明细导出Excel报错 | 陈 | 已经处理 | 见微信群截图
12 | 资产处置，处置收入和成本填应该可以填0的，或者就干脆给默认0 | 李 | 已经处理 | 见微信群截图
13 | 资产处置，单据信息完善后，点击保存按钮后，单据明细丢失 | 陈 | 已经处理 | 见微信群截图
14 | 员工导入时启用员工账号，默认过期时间：1900年1月1日 |  |  | 见微信群截图
15 | 无法启用账期 |  |  | 见微信群截图
16 | 易耗品入库单、出库、调拨、报废，进入列表报错 |  |  | 见微信群截图
17 | 资产转移业务场景的增加