## Sheet1
明康汇PC端测试情况反馈
序号 | 模块 | 进度 | 原因/问题 | 备注
1 | 收货管理 | 90% | 缺少应收数量 收货有问题 收货数量大于1 时 待登记明细中 收货数量变多了 | 可能是脏数据问题，失效原因还未找到 其他功能都能够正常实现 还有一些小问题
2 | 领用/退库 | 40% | 原型上有四个OA状态 只完成了俩个 采购和退回 | 已在群里沟通 好像OA那边还没弄明白 没搞懂调拨
3 | 资产调拨 | 50% | 列管资产 账内资产都测了基本上问题不大 缺少OA状态 为调拨的数据 关联功能还没测 | 问题同上
4 | 资产处置 | 100% | 处置流程测下来能够正常跑通 直营转加盟 也可以跳转加盟资产池
5 | 资产盘点 | 100% | PC端盘点基本上无问题
6 | 加盟资产池 | 100% | 加盟资产池问题没什么，处置选择直营转加盟数据也可以进来
7 | 停用部门资产 | 50% | 停用部门 搜索发现一些问题 还需解决
8 | 资产池 | 100% | 新增基本功能都能实现 批量导入没问题
9 | 公司部门 | 100% | 设置 全路径 顶级 末级 都没问题
10 | 角色及功能权限 | 50% | 角色权限设置有问题 已提